## Formato
Punch list · Lista de pendientes | [7 empty] | Hazlo desde el celular →
Proyecto |  |  |  |  | Unidad / área
Fecha del recorrido |  |  |  |  | Elaborado por
Contratista |  |  |  |  | Entrega comprometida
| Abiertos |  | En proceso |  | Cerrados |  | Total
N.º | Ubicación / ambiente | Descripción del pendiente | Especialidad | Prioridad | Responsable | Fecha límite | Estado | Fecha de cierre | Verificado por
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Ejemplo
Punch list · Lista de pendientes | [7 empty] | Hazlo desde el celular →
Proyecto |  | Residencial Los Pinos |  |  | Unidad / área |  | Torre A, dpto. 201
Fecha del recorrido |  | 07/10/2026 |  |  | Elaborado por |  | Arq. Sofía Mendoza
Contratista |  | Constructora Andina S.A.C. |  |  | Entrega comprometida |  | 21/10/2026
| Abiertos |  | En proceso |  | Cerrados |  | Total
N.º | Ubicación / ambiente | Descripción del pendiente | Especialidad | Prioridad | Responsable | Fecha límite | Estado | Fecha de cierre | Verificado por
1 | Sala comedor | Fisura diagonal en el muro, junto a la ventana. | Arquitectura | Alta | Subcontratista de acabados | 14/10/2026 | En proceso
2 | Baño principal | Fragua incompleta en el piso, junto a la ducha. | Arquitectura | Media | Subcontratista de acabados | 14/10/2026 | Cerrado | 12/10/2026 | S. Mendoza
3 | Cocina | Filtración en la unión de la tubería de desagüe. | Sanitarias | Crítica | Contratista general | 09/10/2026 | Cerrado | 09/10/2026 | S. Mendoza
4 | Dormitorio principal | Puerta del clóset roza el piso al cerrar. | Carpintería | Baja | Carpintero | 18/10/2026 | Abierto
5 | Lavandería | Tomacorriente sin tapa. | Eléctricas | Alta | Contratista general | 11/10/2026 | Abierto
6 | Terraza | Manchas de pintura en el contrazócalo. | Pintura | Baja | Pintor | 18/10/2026 | Abierto
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20